## Ficha del proyecto
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO — Gestión de la Configuración
Proyecto Semestral: CINÉFILO (Clon OTT MUBI) — Entrega 2 y Estado de Consolidación
1. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTO
Nombre del proyecto * | CINÉFILO (Clon OTT MUBI) | Semestre / grupo * | 2026-2 / Gestión de la Configuración
Contexto del proyecto * | Proyecto académico de ingeniería de sistemas enfocado en el ciclo de vida de desarrollo de software: versionamiento modular, contenerización multi-servicio, pruebas automatizadas y despliegue continuo. | Docente / responsable | Gestión de la Configuración
Problema o necesidad que aborda * | Aplicar de forma funcional la separación en tres capas (MVC), persistencia relacional nativa en PostgreSQL con scripts de inicialización y manejo seguro de sesiones bajo renderizado SSR con Flask y Jinja2, eliminando dependencias externas cerradas y asegurando portabilidad con contenedores Docker. | Estado actual * | Funcional y Contenerizado (100% verificado)
Descripción general del proyecto * | Plataforma web de streaming de video bajo demanda inspirada en MUBI. Arquitectura desacoplada en tres contenedores: Frontend (Nginx 1.25 Alpine como proxy inverso y entrega de estáticos), Backend (Python 3.11-slim + Flask 3.1.1 con Blueprints MVC y Swagger/OpenAPI en /apidocs/) y Base de Datos (PostgreSQL 16 Alpine con datos semilla automáticos en init.sql). Permite autenticación segura con bcrypt, catálogo de 20 producciones con video y posters locales, streaming con reanudación, favoritos, likes/dislikes, buscador y suite de 20 pruebas automatizadas. | URL demo / evidencia | http://localhost (Frontend) / http://localhost/apidocs/ (Swagger) / http://localhost/api/health (Healthcheck)
Usuarios objetivo / actores | Suscriptores que se registran, inician sesión, exploran el catálogo por región o categoría, reproducen películas con reanudación automática, gestionan su lista de favoritos y plan de suscripción; y evaluadores que inspeccionan endpoints interactivos mediante Swagger UI. | Repositorio actual | https://github.com/Miguel-Angel-Salazar/OTT- (rama main)
Lenguaje(s) principal(es) | Python 3.11 (Flask 3.1.1, Flasgger 0.9.7.1, psycopg2-binary 2.9.10, bcrypt 4.3.0). Nginx 1.25 Alpine, HTML5, CSS3 nativo con variables :root y JavaScript ES6+ sin frameworks pesados. PostgreSQL 16 Alpine. | Licencia / restricciones | Uso académico
Descripción de datos sensibles o restricciones de privacidad | Contraseñas cifradas mediante hashing criptográfico con salt (bcrypt 4.3.0). Cookies de sesión de Flask firmadas criptográficamente con SECRET_KEY. Variables sensibles de conexión gestionadas mediante archivo .env no versionado. | ¿Hay datos de prueba? | Sí: Base de datos relacional precargada con 20 películas/series completas (con posters y videos MP4 locales), usuarios de prueba (admin@ott.com y demo@ott.com) con contraseñas en bcrypt, historial y favoritos.
Criterio de éxito del semestre * | Garantizar comunicación entre frontend, backend y base de datos, orquestación completa con docker compose up, documentación interactiva Swagger/OpenAPI y verificación con pruebas unitarias y de Playwright. | Nivel de riesgo actual | Bajo (arquitectura consolidada y probada)
2. FUNCIONALIDADES Y ESTADO DE CALIDAD
Funcionalidades críticas implementadas * | - Autenticación y registro seguro con hash bcrypt y sesiones firmadas - Catálogo de 20 producciones con póster y video streaming MP4 local - Filtrado regional de títulos (LATAM, EUROPA, USA, GLOBAL) - Carrusel especializado de Cine Colombiano con 5 producciones locales - Reproductor multimedia con persistencia de minuto en watch_history - Gestión de lista de favoritos (Mi Lista) y calificaciones (Like / Dislike) - Buscador por título, género, sinopsis y país - Gestión de perfil de usuario y alternancia de plan (Básica / Premium) - Documentación Swagger/OpenAPI en /apidocs/ y healthcheck en /api/health - Suite de 20 pruebas automatizadas funcionales | Deuda técnica resuelta en este hito | - Eliminada la dependencia externa de Supabase (migrado a PostgreSQL 16 en Docker) - Cine Colombiano completamente poblado con 5 películas locales con streaming - Frontend desacoplado con servidor Nginx Alpine como Reverse Proxy en puerto 80 - Documentación OpenAPI / Swagger integrada en el backend - Batería de 20 pruebas automáticas superadas (unitarias, flujo y Playwright)
Flujo principal que ya funciona | Login/Registro -> Catálogo dinámico (Hero + carruseles filtrados por región) -> Detalle de película con reproductor interactivo -> Streaming con guardado automático de progreso -> Mi Lista y Likes/Dislikes persistidos en PostgreSQL -> Gestión de cuenta y suscripción en /profile. | Evidencias de verificación automatizada | 20 pruebas automatizadas superadas: • 10 unitarias (unittest) en tests/test_unit.py • 4 de integración/flujo en tests/test_flow.py • 6 E2E con Chromium en tests/test_e2e_playwright.py

## Integrantes
INTEGRANTES Y ASIGNACIÓN DE ROLES — Proyecto CINÉFILO
# | Nombre completo * | Correo institucional / Git | Rol principal * | Responsabilidades en el Proyecto | Horas/Sem | Observaciones
1 | Miguel Ángel Salazar | miguelangelguarnizosalazar@gmail.com | Líder / Backend | Arquitectura MVC, modelos de dominio (Movie), catálogo dinámico, filtrado regional y gestión de favoritos (HU-01 y HU-02). | 12 | Líder de desarrollo y Git
2 | Juan Esteban Vallejo | juanvallejo240@gmail.com | DevOps / Infraestructura | Contenerización multi-servicio con Docker, Docker Compose, publicación en Docker Hub y esquema relacional PostgreSQL con init.sql (HU-03 y HU-04). | 12 | Responsable DevOps y Contenedores
3 | Tomás Sepúlveda | tomas.sepulveda@ott.com | Backend / Seguridad | Módulo de autenticación segura (bcrypt), manejo de sesiones HTTP, perfil de usuario y cambio de suscripción (HU-05 y HU-06). | 12 | Responsable Seguridad y Backend
4 | Sebastián Villa | sebasviro567@gmail.com | Fullstack / QA | Reproductor multimedia interactivo con persistencia de minuto, motor de búsqueda, calificaciones (Like/Dislike) y automatización de pruebas con Playwright (HU-07 y HU-08). | 12 | Responsable Multimedia y Pruebas E2E

## Arquitectura y DevOps
ARQUITECTURA, COMPONENTES Y CONTENERIZACIÓN — CINÉFILO
Capa / Componente | Tecnología actual * | Versión | Ubicación en Repo | Ejecución Local | Puerto / Endpoint | Imagen Docker Hub
Frontend / Proxy Inverso | Nginx Alpine (Reverse Proxy y servidor de estáticos con caché) | 1.25-alpine | /frontend | docker compose up -d (o docker run) | 80:80 (http://localhost) | juanexzz/ott-frontend:latest
Backend / API | Python con Flask, arquitectura MVC en Blueprints y Swagger UI interactivo | Python 3.11 · Flask 3.1.1 · Flasgger 0.9.7.1 | /backend | docker compose up -d (o python backend/app.py) | 5000:5000 (/apidocs/, /api/health) | juanexzz/ott-backend:latest
Base de Datos Relacional | PostgreSQL relacional directo con volumen persistente y script init.sql | 16-alpine | /database | docker compose up -d (servicio db) | 5432:5432 (localhost) | postgres:16-alpine

## Plan del semestre
PLAN DE TRABAJO DEL SEMESTRE — Seguimiento de Entregables
ID | Tipo | Entregable / Funcionalidad * | Descripción y Criterio de Aceptación | Capa | Responsable | Prioridad | Estado | % Avance | Observaciones Entrega 2
F-01 | Git | Control de versiones y flujo en Git | Estructura monorepo con control de cambios y primeros commits verificables en main. | Transversal | Miguel Salazar | Alta | Completado | 100% | Historial ordenado y sincronizado en GitHub
F-02 | Docker | Dockerfile del backend Flask | Dockerfile multi-etapa para Python 3.11-slim con dependencias y exposición en puerto 5000. | Infraestructura | Miguel Salazar / J. Vallejo | Alta | Completado | 100% | Imagen probada y publicada en Docker Hub
F-03 | Docker | Docker Compose para entorno local | docker-compose.yml que orquesta frontend (Nginx), backend (Flask) y base de datos (PostgreSQL 16). | Infraestructura | Juan Esteban Vallejo | Alta | Completado | 100% | Levanta con docker compose up -d y .env
F-04 | Base de datos | Esquema relacional y datos semilla | Script init.sql con tablas maestras, llaves foráneas, cascade y 20 producciones precargadas. | Base de datos | Juan Esteban Vallejo | Alta | Completado | 100% | Semillas de películas y usuarios con bcrypt
F-05 | Seguridad | Validación y manejo seguro de datos | Validación de entradas y lectura resiliente de payloads JSON en el endpoint de progreso. | Backend / API | Juan Sebastián Villa | Alta | Completado | 100% | Protegido contra TypeError y KeyError
F-06 | Seguridad | Autenticación y sesiones seguras | Cifrado de contraseñas con bcrypt y manejo de sesiones HTTP firmadas con SECRET_KEY. | Backend / API | Tomás Sepúlveda | Media | Completado | 100% | Hashes seguros y control de login/logout
F-07 | Backend / API | Consultas SQL directas y optimizadas | Consultas relacionales directas mediante psycopg2 eliminando intermediarios lentos. | Backend / API | Miguel Salazar | Media | Completado | 100% | Conexión nativa de alto rendimiento
F-08 | Backend / API | Modelo de dominio Movie consistente | Clase Movie con mapeo from_dict y normalización automática de rutas estáticas. | Backend / API | Juan Sebastián Villa | Media | Completado | 100% | Mapeo unificado de pósters y videos
F-09 | Base de datos | Historial de reproducción persistente | Persistencia del segundo de reproducción en watch_history con respaldo local en JSON. | Base de datos | Miguel Salazar | Media | Completado | 100% | Reanudación funcional y respaldo JSON
F-10 | Frontend | Vista de perfil y planes de suscripción | Gestión de cuenta, cambio de contraseña y actualización de suscripción en /profile. | Frontend | Tomás Sepúlveda | Media | Completado | 100% | Permite alternar entre Básica y Premium
F-11 | Frontend | Encuesta de onboarding | Vista de encuesta de géneros y preferencias disponible tras el registro exitoso. | Frontend | Juan Esteban Vallejo | Baja | Completado | 100% | Ruta /home/onboarding funcional
F-12 | Producto | Poblar categoría Cine Colombiano | Inclusión de 5 películas colombianas completas con metadatos, póster y video streaming. | Base de datos | Tomás Sepúlveda | Baja | Completado | 100% | 5 títulos colombianos con streaming
F-13 | Calidad | Suite de pruebas automatizadas | 20 pruebas automatizadas: 10 unitarias (unittest), 4 de integración/flujo y 6 E2E con Playwright. | Calidad | J. Vallejo / S. Villa | Alta | Completado | 100% | 20/20 pruebas superadas en 12.7s
F-14 | CI | Pipeline CI: lint y pruebas automatizadas | Configuración de pipeline en GitHub Actions para ejecución de tests en PR. | CI | Miguel Salazar | Alta | En diseño | 30% | Suite de pruebas lista para el workflow
F-15 | CD | Pipeline CD: publicación de imágenes | Automatización de compilación y publicación a Docker Hub tras merge en main. | CD | Miguel Salazar / J. Vallejo | Alta | En diseño | 30% | Imágenes juanexzz ya en Docker Hub
F-16 | Kubernetes/EKS | Manifiestos y despliegue en EKS | Definición de manifiestos y despliegue de la solución contenerizada en Kubernetes/EKS. | Kubernetes/EKS | Juan Sebastián Villa | Alta | No iniciado | 0% | Programado para entrega final
F-17 | DevOps | Observabilidad y monitoreo de salud | Endpoint de healthcheck en /api/health para verificar estado de backend y base de datos. | Infraestructura | Miguel Salazar | Media | En desarrollo | 50% | Healthcheck operativo respondiendo 200
F-18 | Documentación | Actualización de Ficha Técnica | Ficha técnica actualizada y alineada con la arquitectura contenerizada real del proyecto. | Documentación | Juan Esteban Vallejo | Media | Completado | 100% | Generada en Excel (.xlsx) y Markdown